附件3

2015年杨陵区道路交通安全管理工作任务分配表

	序号
	工作任务
	责任部门
	配合部门
	时限要求
	备注

	一、广泛开展宣传教育，增强全民道路交通安全意识

	1
	实施文明交通行动计划，开展驾驶人安全行驶和文明行车教育，对具有从业资格的大中型客货车驾驶人进行再教育。
	区交通局
	区委宣传部，区安监局、公安分局
	  6月底前
	

	2
	征集交通安全公益广告、微电影等文化作品，并组织开展评选活动。
	区委宣传部
	区交通局、教育局
	    10月底前
	

	3
	开展道路交通安全普法教育活动。
	区司法局
	区委宣传部、各单位、各镇办
	全   年
	

	4
	招募文明交通志愿者，并做好相关工作。
	团区委
	各单位、各镇办
	     5月底前
	

	5
	制定学校道路交通安全宣传教育长期规划，将交通安全宣传教育课程纳入教学计划，将学校开展交通安全宣传教育情况纳入学校考评，并开展形式多样的中小学生交通安全主题活动。
	区教育局
	区公安分局、教育督导室
	     全   年
	主题活动包括：交通安全征文、绘画大赛等活动；“安全起步”未成年人教育活动；组织校内交通安全宣传及公益活动。

	6
	补齐农村交通安全宣传工作短板，发放宣传手册，设置交通安全科普设施，每季度开展一次面对面、点对点教育和一次交通安全宣传知识专题培训,6月底至少建成2个交通安全示范镇、每镇建成1个交通安全示范村。
	各镇办
	区委宣传部，区交通局、安监局
	     全   年
	

	7
	培育至少一所农村道路交通安全示范学校，每所学校（教学点）、幼儿园至少设置一处交通安全宣传栏或板报。
	区教育局
	区安监局、公安分局，教育督导室
	   12月底前
	

	8
	建立新闻媒体交通安全公益宣传机制，明确相关指标，制定免费发布道路交通安全公益广告的刚性规定；组织采访，集中报道工作亮点和成效。
	区委宣传部
	区交通局、安监局、公安分局
	全   年
	

	9
	加大恶性道路交通事故的宣传力度，曝光违法和不良交通行为
	区公安分局
	区委宣传部
	全   年
	

	二、深入排查整治隐患问题，筑牢道路交通安全防线 

	10
	开展公路平面交叉口及重点路段交通安全隐患排查，制定整改方案，及时整改到位并组织工程验收。
	区交通局
	区安监局、公安分局、住建局
	7月底前
	

	11
	加强公路安全设施维护和农村道路建设养护管理。
	区交通局
	区住建局、安监局、公安分局、质监分局
	     全   年
	

	12
	发展城市和农村公共交通，合理规划设置线路站点；制定鼓励发展农村公共交通的优惠政策，创新农村客运班线经营方式和安全监管机制，实现100%的镇、80%的行政村开通客运班线。
	区交通局
	区发改局、住建局、财政局、各镇办
	     全   年
	

	13
	认真落实“三同时”制度，严格规范公路工程交竣工验收。
	区发改局
	区交通局、公安分局 
	     全   年
	

	14
	建立健全“党委政府主导、部门密切合作、社会广泛参与”的校车安全综合治理工作机制，严格落实责任，统一管理；指导督促学校建立健全校车安全管理制度，掌握基本情况，制定校车安全管理台帐。
	区教育局
	区发改局、财政局、交通局、中小企业局、安监局、质监分局、公安分局、教育督导室
	     5月底前
	

	15
	开展农村地区校车和接送学生车辆交通安全隐患排查整治工作。
	区教育局
	区教育局、安监局、公安分局
	5月底前
	

	三、依法开展综合治理，提升道路交通安全工作效能 

	16
	严格执行渣土车特许管理制度，建立完善渣土车源头管理机制，实行建筑垃圾运输特许经营制度和“捆绑招标制度”，加强建设工地现场管理，严肃查处违法违规行为，对相关车辆和驾驶员进行“顶格”处罚。
	区住建局
	区公安分局
	      全   年
	

	17
	严格道路运输市场准入管理，将企业安全生产状况作为完善市场准入和退出的主要依据；推进道路运输企业安全生产标准化建设，健全客运、危险品运输企业安全评估制度。
	区交通局
	区安监局、中小企业局
	全   年
	

	18
	落实道路交通安全通报制度，定期梳理、公布重点运输企业的交通事故。违法信息和车辆、驾驶人审验情况。
	区公安分局
	区交通局、中小企业局、安监局
	全   年
	

	19
	督促客货运输、危险品运输企业和场地等落实交通安全主体责任，与挂靠经营者解除挂靠经营模式，对新增的客运、危险品运输车辆严禁采取挂靠经营模式。
	区交通局
	区公安分局
	      5月底前
	

	20
	加强对运输企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的上岗资格培训，严格日常考核。
	区交通局
	区安监局、中小企业局
	      全   年
	

	21
	加强道路交通事故调查处理。
	交警二大队
	各单位、各镇办
	      全   年
	

	22
	完善驾驶人培训质量考核评比制度，合理调控驾驶人培训市场，定期向社会公开驾驶人培训机构的培训质量、考试合格率及毕业学员交通违法率和肇事率，开展优秀驾校评选、规范化驾校创建活动，建立被吊销从业资格的驾驶人“黑名单”库并定期公布，加强对从事危险化学品运输的企业、车辆和从业人员的资质管理，严把考试、从业资格等各项关口。
	区交通局
	区安监局、中小企业局、农林局、公安分局
	      全   年
	

	23
	加强对机动车安全技术检验和营运车辆综合性能检测机构的监管，严格资格许可和计量认证管理。
	区质监分局
	区交通局、公安分局
	      全   年
	

	24
	严格拖拉机牌证办理，建立信息共享机制，定期通报拖拉机及驾驶人牌证管理、交通事故和违法处理等情况，依法纠正、查处拖拉机和联合收割机违法行为。
	区农林局
	区交通局、公安分局
	     全    年
	

	25
	对道路运输车辆动态监控工作实施联合监督管理，建立健全协同合作和资源共享机制。                                      
	区交通局
	区公安分局
	8月底前
	

	26
	加强车辆生产、销售、登记、检验、营运准入等环节的监管，加大黄标车及老旧汽车治理淘汰工作力度，严厉打击非法生产、改装车辆行为。
	区公安分局
	区财政局、交通局、商务局、环保局、工商分局、质监分局
	全    年
	

	27
	开展七类重点车辆和七种违法行为整治行动。
	区交通局
	区教育局、住建局、安监局、市政局、公安分局，各镇办
	全    年
	七类重点车：校车、客车、货车、渣土车、危化品运输车、农村面包车、低速载货车。

七种违法行为：超速、超员、超载、疲劳驾驶、酒驾、毒驾、涉牌涉证。

	28
	加强摩托车、电动车管理，实行高限处罚，严查严处违法行为。
	区公安分局
	区交通局
	全    年
	

	四、健全道路交通事故应急救援机制，切实保障交通安全

	29
	建立健全公路交通安全应急救援体系，完善应急救援预案，主动应对雨雪、雾霾等恶劣天气条件和重大自然灾害、突发事件应急管理需要，适时组织演练。
	区公安分局
	区交通局、卫生局、安监局、气象局
	 9月底前
	

	30
	建立紧急医学救援体系，提升交通事故医疗救治能力。
	区卫生局
	区交通局、安监局、公安分局
	 5月底前
	


