## 常务会
附件
杨陵区2019年重点建设项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 主体 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止 年限 | 总投资 | 2019年计划
[8 empty] | 年度 投资 | 资金来源 |  |  |  | 年度建设内容
[9 empty] | 中省 投资 | 财政 投资 | 融资 | 自筹
合计：共101个，其中：新建66个，续建35个（标“★”的为列入示范区重点建设项目计划，共30个，年度投资22.09亿元） | [6 empty] | 1591687 | 429592 | 12613 | 48016 | 46245 | 322718
一、农业农村类（共27个，其中新建22个，续建5个） | [6 empty] | 269108 | 84112 | 7328 | 13536 | 5000 | 58248
1 | 乡村振兴农村基础设施建设项目★ | 续建 | 乡村振兴办 | 乡村振兴办 | 高标准建设王上、毕公、姜嫄、新集、杜寨、黎陈、上川口、崔西沟等8个示范村，实施48个村“四覆盖一提升”工程及公共服务设施配套、环境美化提升等基础设施建设。 | 2018-2020 | 128000 | 42500 | 3000 | 10000 | 5000 | 24500 | 完成48个村“四覆盖一提升”工程。
2 | 2019年水利建设项目★ | 新建 | 水务局 | 水务局 | 1.水利设施建设项目：建设高效节水灌溉面积2219亩，改造机井13眼，铺设管道198.59公里等，年度投资949万元；2.农村饮水安全巩固提升工程：新建水厂4座，新打机井2眼、维修水塔4座，建管理房4座，安装给水管道10.3公里；提升黎沟、元树、上湾、茂陵等8个行政村9716人的饮水标准，年度投资501万元；3.漆水河防洪治理工程：综合治理漆水河乔家底至川口段河床防洪6.1公里，年度投资2353万元。 | 2019 | 3803 | 3803 | 3221 | 582 |  |  | 建成投用。
3 | 农村涝池生态修复建设项目 | 新建 | 水务局 | 水务局 | 修复改造农村涝池26座。 | 2019 | 1300 | 1300 | 312 | 988 |  |  | 建成投用。
4 | 韦水河凤凰岭至小灵山段河道整治工程 | 新建 | 水务局 | 水务局 | 整治韦水河凤凰岭至小灵山段河道5.3公里。 | 2019-2020 | 2240 | 500 | 160 | 340 |  |  | 开工建设。
5 | 农业综合开发试点项目 | 新建 | 农综办 | 农综办 | 项目占地1043亩，新打机井3眼，维修1眼，配套滴灌管网3.2万米；修筑砂石路3.35公里，水泥路1600平方米，绿化1万株；土壤改良500亩；新建大棚3座，改造大棚21座，完善大棚辅助设施；建设种养一体化示范田10亩、果蔬库、生产仓库等，配套大棚沼肥一体化设施，购置农用机械。 | 2019 | 1043 | 1043 | 435 |  |  | 608 | 建成投用。
6 | 杨凌高科农业体验园建设项目★ | 续建 | 益之农合作社联合社（产业路东段） | 农业农村局 | 项目占地254亩,建设主核心区、花卉园、果蔬园及揉谷产业路沿线的综合服务带、道路景观带、体验带的公共配套设施等工程。 | 2018-2019 | 6521 | 6000 |  |  |  | 6000 | 建成投产。
7 | 秦农科技智慧产业园项目★ | 新建 | 陕西奥达控股有限公司（崔家村） | 农业农村局 | 项目占地150亩，建设新型智慧农业产业园，包括蓄水池、水处理系统、水肥一体化、无菌化生产加工车间、休闲采摘园及研学旅行基地等。 | 2019-2021 | 25000 | 4000 |  |  |  | 4000 | 开工建设。
8 | “阳光玫瑰”葡萄示范园建设项目★ | 续建 | 杨凌初心现代农业科技有限公司（水厂路南 姜嫄村） | 农业农村局 | 项目占地260亩，主要建设葡萄生产园区、国内外新品种试验区、 葡萄新品种新技术培训区、葡萄文化博览区、日式文化办公区等。 | 2018-2019 | 4867 | 3000 |  |  |  | 3000 | 建成投用。
9 | 禽畜粪污 综合利用项目 | 新建 | 康绿生态农业有限公司、正泰畜牧有限公司、新大陆生态有限公司等10个公司 | 农业农村局 | 建设10个中小型有机肥厂，实施干湿分离，干粪生产有机肥，粪水熟化直供设施大棚、果园。 | 2019-2021 | 1500 | 450 |  |  |  | 450 | 建成3个小型有机肥厂。
10 | 京东农场建设项目 | 新建 | 益之农合作社联合社及相关合作社 | 农业农村局 | 按照建设标准，打造5个“京东农场”。 | 2019 | 600 | 600 |  | 100 |  | 500 | 建成投产。
11 | 两校示范基地 建设项目 | 新建 | 西农和职院相关院系 | 农业农村局 | 建设两校产学研实验示范基地10个。 | 2019-2020 | 3000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 建成5个示范基地。
12 | 揉谷绿化苗木引种培育园建设项目 | 新建 | 杨凌富景苗木专业合作社联合社 | 农业农村局 | 项目位于产业路东段，占地45亩，建设苗木新品种展示区、温室育苗大棚，进行名优新特绿化苗木扩繁。 | 2019-2020 | 1200 | 500 |  | 200 |  | 300 | 启动45亩苗木建设。
13 | 揉谷葡萄新品种示范园建设项目 | 新建 | 益之农合作社联合社 | 农业农村局 | 项目占地120亩，建设智能温室3110平方米、连栋温室40320平方米，配套道路、大门、围栏、绿化景观等设施。 | 2019 | 1200 | 1200 |  | 200 |  | 1000 | 完成建设。
14 | 温室大棚猕猴桃生产项目 | 新建 | 陕西百恒有机果园有限公司 （上湾村） | 农业农村局 | 项目占地98亩，建设拱形连跨温室62355平方米，进行有机猕猴桃生产。 | 2019 | 1000 | 1000 | 200 |  |  | 800 | 完成建设。
15 | 国家现代农业 产业园建设项目 | 续建 | 农业农村局 | 农业农村局 | 实施设施国蔬标准化、果蔬产业垂直融合产业链、农业云服务平台、现代农业“双创”等工程。 | 2018-2020 | 60000 | 3200 |  |  |  | 3200 | 建成节点任务。
16 | 海棠基地建设项目 | 新建 | 陕西盛森景观园林有限公司 | 农业园区办 | 项目占地55亩，在小偉河杏林段地块进行土壤改良，选育品种，建设海棠观赏、食用基地。 | 2019 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 建成投用。
17 | 园区电力设施 改造项目 | 新建 | 农业园区办 | 农业园区办 | 改造园区内的向阳、三团等13个合作社低压电力设施。 | 2019 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 建成投用。
18 | 桂花产业园建设项目 | 新建 | 陕西兴盈农业科技有限公司 | 农业园区办 | 项目位于小韦河凤凰岭段，建设120亩稀有桂花观赏区。 | 2019 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 完成建设。
19 | 有机甜柿子标准化 种植项目 | 新建 | 杨凌畅明果业有限公司 | 农业园区办 | 项目占地125亩，计划在小湋河杏林段地块进行土壤改良，建设绿色有机甜柿子基地。 | 2019-2020 | 1718 | 1200 |  |  |  | 1200 | 开工建设。
20 | 绿色冬枣产业示范园建设项目 | 新建 | 杨凌稷乡情现代农业科技综合开发公司（汤家村） | 农业园区办 | 项目占地200亩,主要建设冬枣产业示范区、日光温室设施区及水电路基础设施提升改造。 | 2019-2020 | 2000 | 1000 |  | 50 |  | 950 | 开工建设。
21 | 猕猴桃示范基地建设项目 | 续建 | 杨凌三色猕猴桃产业发展有限公司（黎张沟村） | 农业园区办 | 项目占地260亩,建设高标准猕猴桃示范基地及办公楼、有机肥厂房、花粉厂房、冷库等配套设施。 | 2018-2019 | 4500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 完成建设。
22 | 火龙果示范基地 建设项目 | 新建 | 杨凌青皮她园火龙果种植专业合作社 | 农业园区办 | 项目占地100亩，建设双拱双膜大棚30座，引进火龙果种苗14万株。 | 2019 | 940 | 940 |  |  |  | 940 | 完成建设。
23 | 杨凌区域产权交易 市场建设项目 | 新建 | 农业园区办 | 农业园区办 | 租赁600平方米交易大厅，配套电子设备，办公设备，网络平台等设施。 | 2019 | 676 | 676 |  | 676 |  |  | 建成投用。
24 | 中马合作水培示范园建设项目 | 新建 | 香港Agrotech公司（扶贫园） | 招商二局 农投公司 | 对精准扶贫园大棚实施120000套自动供水阀终端装置及其配套系统，实现无土种植高产新技术，提升园区其它配套设施。 | 2019-2020 | 13500 | 3500 |  |  |  | 3500 | 建设30000套自动阀终端装置系统。
25 | 葡萄试验示范基地 建设项目 | 新建 | 陕西德成洋葡萄研究所有限公司 | 农业农村局 （科技局） | 项目占地30亩，建成葡萄新品种新技术试验示范基地，配套节水灌溉等基础设施。 | 2019 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 建成投用。
26 | 上川口淘宝村 建设项目 | 新建 | 杨街办 | 杨街办 | 建设电商孵化（运营）中心、培训中心、产品展厅及电脑、办公家具、展示柜等配套设施。 | 2019 | 400 | 400 |  | 400 |  |  | 建成投用。
27 | 杨凌田上生物研学基地建设项目 | 新建 | 杨凌田上农业生物科技有限公司（寨西村） | 大寨办 | 项目占地36余亩，建设以生物课程开发为研学内容的创新型、开放型实验基地。 | 2019-2020 | 800 | 500 |  |  |  | 500 | 开工建设。
二、基础设施类（共27个，其中新建12个，续建15个） | [6 empty] | 429318 | 137755 | 3000 | 18100 | 41245 | 75410
28 | 国道344杨凌段工程 | 续建 | 交通局 | 交通局 | 工程总里程约18.9公里（含107北段3.137公里），其中：北杨村至黎张沟段5.327公里原路利用，高干渠至北杨村段2公里按市政道路建设，其余路段8.274公里按国道标准建设，沥青混凝土路面。 | 2018-2020 | 40000 | 10000 | 3000 | 7000 |  |  | 完成高干渠至孟杨路段路基、排水管网工程。
29 | 杨陵区乡村道路 提升工程★ | 续建 | 交通局 | 交通局 | 对全区约100公里乡村道路进行升级改造，主要进行道路加宽、路面“白改黑”,实施绿化美化。 | 2018-2020 | 10000 | 4000 |  | 4000 |  |  | 完成杨武路、绛杏路和揉谷南环路道路升级改造。
30 | 杨青路南延段（西宝高速至滨河路）道路工程★ | 新建 | 住建局 | 住建局 | 建设全长约2400米、宽40米的市政道路，配套道路给排水、照明、电力电信及交通标识设施。 | 2019-2020 | 18000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 开工建设。
31 | 康乐路西延段（杨凌大道-农科路） 道路工程 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 建成长约1080米、宽30米的市政道路。 | 2019-2020 | 10100 | 8365 |  |  | 8365 |  | 开工建设。
32 | 孟杨路（后稷路-新桥路）排水改造工程 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 改造孟杨路1500米雨污管道，其中，污水管径600-1000，雨水管径800-1500。 | 2019 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 建成投用。
33 | 高干渠路（西农路--新桥路段）拓宽改造工程 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 建设全长2000米，宽度40米的市政道路，配套道路照明、电力、电信等工程及交通标识设施。 | 2019-2020 | 14000 | 10000 |  |  | 10000 |  | 开工建设。
34 | 常青路（凤凰路-高干渠路）拓宽改造工程 | 续建 | 住建局 | 住建局 | 建设全长750米，宽度32米的市政道路，配套道路给水、雨水、污水、照明、电力、电信等工程及交通标识设施。 | 2018-2019 | 5400 | 4000 |  |  | 4000 |  | 建成投用。
35 | 后稷路（孟杨路至杨扶路段）拓宽改造 工程 | 续建 | 住建局 | 住建局 | 实施后稷路（孟杨路-杨扶路段）拓宽改造，对原有路面铺设沥青砼面层，向东拓宽6米沥青道路。 | 2018-2019 | 1500 | 1300 |  | 1300 |  |  | 建成投用。
36 | 市民广场配套工程 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 建设青少年活动中心、社保中心及市民广场的电力、给水等配套设施。 | 2019 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 建成投用。
37 | 杨陵老城区雨污分流排水改造项目★ | 续建 | 住建局 | 住建局 | 实施常青路北段（凤凰路-孟杨路），后稷路（孟杨路-杨扶路），常青路（凤凰路-北干渠路），高干渠路（西农路--新桥路段），常青路（北干渠-康乐路），康乐路（常青路-新桥路），常乐路（友谊路-祥和路），右任路（泰陵路-后稷路），团结路，公园路（后稷路-常青路），友谊路（公园路-常乐路)，公园路以北，园区二路，窑南堡、姚南村、姚东村、彭家窑村等路段雨污管网约17170米，常青路内涝点建设泵站（0.92m3/s）1座、立交排水边沟、泵站进水管等。 | 2018-2020 | 10000 | 2000 |  | 2000 |  |  | 完成部分路段雨污分流工程建设。
38 | 阳光小区商业综合体建设项目 | 续建 | 个体 （朱院生） | 住建局 | 建设7层框架楼，建筑面积约8000平方米，配套地下车库设施。 | 2018-2019 | 3000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 建成投用。
39 | 德馨园小区三期建设项目★ | 续建 | 陕西杨凌大有房地产开发有限公司 | 自然资源局 | 建设6栋18层、2栋11层住宅楼，建筑面积11万平方米，配套建设地下车库等设施。 | 2018-2020 | 44000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 建设4栋18层住宅楼，配套建设地下车库。
40 | 杨陵老城区基础设施改造提升建设项目★ | 续建 | 城管执法局 | 城管执法局 | 1.“一提升两改造两节点”示范街建设项目：对西农路、康乐路、常乐路三条主街及老电影院、金鑫步行街两条饮食街的建筑外立面、门头牌匾进行改造提升，提升绿化亮化水平，建设公共服务、智慧停车等设施，年度投资6000万元。2.城区绿化节水灌溉项目：建设广场、公园、游乐园、街道绿化带等公共园林绿地灌溉设施，对可用水资源进行收集二次利用，年度投资1500万元。 | 2018-2019 | 15000 | 7500 |  | 1500 |  | 6000 | 建成投用。
41 | 城市道路公共服务 设施建设项目 | 新建 | 城管执法局 | 城管执法局 | 在渭惠路、康乐路、西农路、常青路等路段建设人行通道、公共停车场、人行道交通信号设施、城市供热管网、右转专用车道等设施。 | 2019-2020 | 6000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 开工建设。
42 | 城市生活垃圾分类 试点项目 | 续建 | 城管执法局 | 城管执法局 | 建设四分类智能垃圾箱12个、两分类智能垃圾箱123个、有毒有害垃圾箱8个、发袋机8个、智能终端19个、电动垃圾收集车10辆、硬化设备场地38处以及配套智能垃圾箱遮雨棚。 | 2018-2019 | 1028 | 600 |  | 600 |  |  | 建成投用。
43 | 曹新庄生活垃圾填埋场渗沥液调节池 建设项目 | 续建 | 城管执法局 | 城管执法局 | 对原渗滤液调节池向外扩建2000余平方米，采购设备对渗滤液进行处理，配套建设厂房、道路、绿化、辅助设施等。 | 2018-2019 | 1300 | 600 |  |  |  | 600 | 建成投用。
44 | 曹新庄生活垃圾填埋场扩容建设项目 | 续建 | 城管执法局 | 城管执法局 | 建设渗滤液调节池、雨污分流系统、截洪沟、渗滤液倒排系统、渗滤液收集和处理、填埋气体收集倒排，配套厂区道路辅助设施等。 | 2018-2019 | 2000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 建成投用。
45 | 五泉镇区市政道路 工程★ | 新建 | 五泉镇 | 五泉镇 | 1.纬三东路市政道路工程：建设光明路-帅斜路长700米、宽15米的市政道路，配套道路给排水、照明、绿化等设施，年度投资4790万元：2.兴泉路南延伸段市政道路工程:建设长225米、宽30米的市政道路，配套道路给排水、照明、绿化、电信等设施，年度投资1300万元。 | 2019 | 6090 | 6090 |  |  |  | 6090 | 建成投用。
46 | 杨凌农商行五泉支行迁建项目 | 新建 | 杨凌农商行五泉支行 | 五泉镇 | 项目总建筑面积1290平方米，配套停车场、文体活动场所、绿化及办公辅助设施等。 | 2019 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 | 建成投用。
47 | 杨扶路五泉段街区立面改造（一期）项目 | 新建 | 五泉镇 | 五泉镇 | 对杨扶路两侧（五泉十字以东、光明路丁字路口以西）约500米的街面和文体活动中心外立面进行整体亮化，统一仿古改造。 | 2019 | 700 | 700 |  | 700 |  |  | 完成建设。
48 | 高铁高速沿线生态长廊建设项目 | 续建 | 李台办 | 李台办 | 对西宝高速和高铁沿线约6公里进行绿化、美化。 | 2018-2019 | 3000 | 2800 |  |  |  | 2800 | 完成建设。
49 | 付家庄片区改造项目★ | 续建 | - | 杨街办 | 项目占地73亩，建设26层剪力墙结构住宅楼15栋，规划总建筑面积约22.9万平方米。 | 2018-2020 | 55000 | 7000 |  |  |  | 7000 | 建设主体工程。
50 | 下代片区改造项目★ | 续建 | 咸阳毅力房地产开发有限公司 | 杨街办 | 项目占地30亩，建设18层剪力墙结构住宅楼4栋，规划总建筑面积约3.8万平方米。 | 2018-2020 | 80000 | 8000 |  |  |  | 8000 | 建设主体工程。
51 | 姚北村城改项目 | 续建 | 盛世壹园地产开发有限公司 | 杨街办 | 对姚北村遗留的两栋楼主体进行修缮，对城改建设场地重新修整建设。 | 2018-2020 | 7000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 开工建设。
52 | 杨陵街道办社区 建设项目★ | 新建 | 投资公司 | 投资公司 | 项目占地约80亩，建设18层剪力墙结构安置住宅楼8栋，总建筑面积约10万平方米。 | 2019-2021 | 35000 | 10000 |  |  | 8000 | 2000 | 完成主体建设。
53 | 杨村中心社区商业综合体建设项目 | 新建 | 投资公司 | 投资公司 | 项目占地约53亩，建设商业综合体，总建筑面积约1万平方米。 | 2019 | 3000 | 3000 |  |  | 2400 | 600 | 建成投用。
54 | 常乐园社区二期 建设项目 | 新建 | 投资公司 | 投资公司 | 项目占地约140亩，建设18层剪力墙结构安置住宅8栋，建筑面积约12.3万平方米。 | 2019-2022 | 53000 | 10600 |  |  | 8480 | 2120 | 完成主体建设。
三、产业化类（共23个，其中新建18个，续建5个） | [6 empty] | 385700 | 154700 |  | 2500 |  | 152200
55 | 富春网营物联智慧城市供应链中心 建设项目★ | 新建 | 网营物联（杨凌）供应链有限公司 | 招商一局 | 项目占地286亩，主要建设城市物流供应链中心、物流大数据中心、产品展示中心、办公与生活辅助区等四大功能区。 | 2019-2020 | 80000 | 30000 |  |  |  | 30000 | 基础动工建设，主体基本建成。
56 | 三杰牧草生物种业 建设项目★ | 新建 | 广东三杰牧草生物科技有限公司（种子产业园） | 招商一局 | 项目占地16亩，主要建设生物研发中心、生物育种中心、草牧业大数据中心、种子交易中心、牧草种质基因资源库、大数据与高新生物技术平台及附属配套设施等，总建筑面积1.6万平方米。 | 2019-2020 | 11200 | 6000 |  |  |  | 6000 | 完成项目主体工程。
57 | 无花果产业园 建设项目★ | 续建 | 杨凌菲格无花果产业发展有限公司（白龙村北） | 招商一局 | 项目占地600亩，建设集种植、科研、育苗、示范等三产融合为一体的无花果产业园。 | 2018-2020 | 6800 | 3000 |  |  |  | 3000 | 完成170亩大棚种植区和基础配套设施建设。
58 | 新能源客车零部件 生产项目 | 新建 | 陕西永通交通能源有限责任公司（杨扶路以西） | 招商一局 | 项目占地24亩，新建综合办公楼、生产车间2栋，库房2栋，服务区1栋，总建筑面积9800平方米。 | 2019-2020 | 6000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 办公楼、生产车间主体建设。
59 | 奥尔共享云农场 建设项目 | 新建 | 杨凌奥尔共享云农场有限公司（扶贫园） | 招商一局 农投公司 | 项目占地20亩，建设植物工厂化育苗中心、芽菜生产中心、浮板式蔬菜无土栽培床。 | 2019 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 建成投产。
60 | 野刺梨生产建设项目 | 续建 | 杨凌科飞绿色食品饮料有限公司（五泉工业园区） | 招商一局 | 项目占地20余亩，建设标准化无菌生产车间、包装车间、检测中心、仓库及配套设施。 | 2017-2019 | 7000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 建成投产。
61 | 区域烟草仓储物流配送中心建设项目 | 新建 | 杨示范区烟草局 | 招商一局 | 项目占地36亩，建设烟草存储仓、周转仓、分拣仓、调拨中心、智能分拣线、综合服务楼及附属配套设施。 | 2019-2020 | 11500 | 1000 |  |  |  | 1000 | 主体施工。
62 | 华邦生物制药项目★ | 新建 | 陕西华邦生物科技有限公司（刘黄堡以北） | 招商二局 | 项目占地30亩，主要建设生产车间、库房、产品研发中心及配套设施等。 | 2019 | 8500 | 8500 |  |  |  | 8500 | 建成投产。
63 | 帝通PE管材生产项目★ | 新建 | 陕西帝通实业有限公司（姚安路以南） | 招商二局 | 项目占地32亩，主要建设生产车间、办公楼、成品及原材料库房、研发及质检实验楼、职工餐厅及文娱活动室和室外储运区域等。 | 2019-2020 | 26000 | 15000 |  |  |  | 15000 | 完成主体建设。
64 | 右仁路农副产品交易市场项目 | 新建 | 杨凌时兴贸易有限公司（省油菜中心以北） | 招商二局 | 项目占地约8.8亩，建设4000平方米的交易大厦和1200平方米办公场所，配套建设农药残留检测中心、市场治安管理办公室、电子信息发布中心、治安消防中心和地下停车场以及电子监控系统，总建筑面积约1.75万平方米。 | 2019-2020 | 4500 | 3500 |  |  |  | 3500 | 完成主体建设。
65 | 京东西北运营中心 项目 | 新建 | 京东集团 （田园农庄） | 招商二局 | 建设机器人餐厅、无人超市、京东农场、京东现代农业研究院、京东X未来科技研学基地、京东双创中心。 | 2019 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 建成投产。
66 | 会展配套产业园项目 | 新建 | 陕西杨凌天艺会展文化发展有限公司（天工院内） | 招商二局 | 项目租赁厂房10000平方米，主要建设原料库、成品库、加工车间、研发办公楼、职工宿舍、餐厅、厂区道路及相关配套设施。 | 2019 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 开工建设。
67 | 七彩田园农业科技 园区项目 | 新建 | 杨凌盛泰现代农业有限公司（姜嫄村） | 招商二局 | 项目占地3000亩，建设园区功能展示区、科技研发中心区、水产养殖区、新型设施温室大棚及路网、灌溉等基础设施。 | 2019-2021 | 80700 | 15000 |  |  |  | 15000 | 开工建设。
68 | 中富40万吨饮料生产线建设项目 | 新建 | 珠海中富实业股份有限公司 | 招商二局 | 改建40000平方米标准化厂房，建设40万吨饮料及配套包装生产线，安装国际先进的瓶胚、吹瓶、灌装、标签、胶膜一体化生产线。 | 2019-2020 | 35000 | 15000 |  |  |  | 15000 | 改建厂房和设备购置。
69 | 数控检测集成系统生产项目 | 续建 | 陕西杨凌凌特智能科技有限公司（秦川节水院内） | 招商二局 | 项目占地1500平方米，主要生产桁架机器人和自动检测系统，桁架机器人搭配智能相机检测系统。 | 2018-2019 | 8500 | 7000 |  |  |  | 7000 | 建成投产。
70 | LNG城市应急储备 调峰项目★ | 新建 | 杨凌示范区天然气有限公司（孟杨路与杨扶路东北角） | 工信局 | 项目占地50亩，建设LNG储罐10台、BOG储罐150立方米10台、卸车增压器10台、储罐自增压器10台，以及相关配套设施。 | 2019-2020 | 8000 | 4000 |  |  |  | 4000 | 建设储备库房及厂区道路，采购相关设备。
71 | 石油天然气射孔枪 生产项目★ | 新建 | 陕西卓旭石油机械有限公司（中科航天育种公司原址） | 工信局 | 占地40亩，一期建设9000平方米标准化厂房，以及生产车间、成品仓库、原料仓库等相关配套用房，建成30万套/年产石油天然气射孔枪生产线。二期建设办公楼，研发中心，职工食堂等综合配套设施。 | 2019-2021 | 11000 | 4500 |  |  |  | 4500 | 建设一期厂房、生产车间及配套库房。
72 | 年产2000吨植物生长调节剂生产项目 | 新建 | 杨凌大成作物保护有限公司（鲁力孵化园内） | 工信局 | 改建生产厂房3000平方米，建设灌装生产线2条，建成年产2000吨植物生长调节剂生产线。 | 2019 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 建成投产。
73 | 五泉特色小镇创业创新园（一期）项目 | 新建 | 城投公司 | 工信局 | 项目占地175亩，建设产业孵化中心、工业厂房、综合配套用房以及辅助工程，建筑面积约11万平米。 | 2019-2021 | 43000 | 4500 |  | 2500 |  | 2000 | 开工建设。
74 | 龙翔“智慧农业”科研中试基地建设项目 | 续建 | 杨凌龙翔数字测绘公司（滨河西路以北） | 工信局 | 项目占地15亩，建设“智慧农业”科研中试基地、科技展厅、模拟实验室等。 | 2018-2019 | 4800 | 3400 |  |  |  | 3400 | 建成投产。
75 | 农业生态循环经济产业链建设项目 | 续建 | 杨凌金麒麟有限公司（五泉清心路西北） | 工信局 | 项目占地50亩，建设日产10吨食用菌栽培工厂、年产2万吨生物发酵饲料加工厂，实施农作物秸秆、果树修剪枝条等种养产业副产品和废弃物循环利用。 | 2018-2019 | 8500 | 2600 |  |  |  | 2600 | 建成投产。
76 | 餐厨废弃物综合处理利用项目★ | 新建 | 杨陵区环卫保洁有限公司（五泉镇创新创业园区） | 城管执法局 | 建设生产车间、仓库、配电室、办公楼、研发楼、污水处理以及配套设施，购置和安装餐厨废弃物预处理设备、自动化养殖设备等，总建筑面积7730平方米。 | 2019 | 6000 | 6000 |  |  |  | 6000 | 建成投产。
77 | 生物源农药二期建设项目 | 新建 | 杨凌馥稷生物有限公司（五泉清心路西南） | 五泉镇 | 项目占地80亩，主要建设生产车间及消防水池、室外管网等配套设施。 | 2019 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 | 建成投产。
四、社会民生类（共24个，其中新建14个，续建10个） | [6 empty] | 507561 | 53025 | 2285 | 13880 |  | 36860
78 | 杨陵区清洁能源取暖工程★ | 续建 | 住建局 | 住建局 | 对全区4个镇办共24000户农户实施改炕取暖工程。 | 2018-2019 | 4100 | 2000 |  | 2000 |  |  | 工程竣工。
79 | 城区老旧小区改造提升项目★ | 续建 | 住建局 李台办 杨陵办 大寨办 | 住建局 李台办 杨陵办 大寨办 | 实施有条件老旧小区热交换站建设；对2000年以前建成的老旧小区基础设施进行修缮改造；鼓励支持全区六层以下有条件的居民住宅楼加装电梯。 | 2018-2020 | 5000 | 2000 |  | 1000 |  | 1000 | 实施有条件小区换热站建设、条件成熟的小区加装电梯及基础设施改造提升。
80 | 智慧教育示范区项目 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 建设教育基础信息设施、班班通互动教学系统、智慧校园环境系统、智慧校园互联平台及相关信息化应用平台。 | 2019-2020 | 8793 | 3000 |  | 3000 |  |  | 完成区域城域网、校园智能化和班班通互动教学。
81 | 永安九年制学校 建设项目★ | 续建 | 教育局 | 教育局 | 项目占地70亩，建设教学楼、办公楼、实验楼及配套设施，总建筑面积2.74万平方米，建成36个教学班。 | 2018-2019 | 9000 | 2500 |  | 2500 |  |  | 建成投用。
82 | 恒大小学建设项目★ | 续建 | 恒大集团 | 教育局 | 项目占地57亩，建设教学楼及附属设施，总建筑面积3.1万平方米，建成36个教学班。 | 2018-2020 | 6000 | 2500 |  |  |  | 2500 | 建成投用。
83 | 杨陵区邰城实验学校体育馆工程 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 建设一层钢架结构室内体育馆，建成篮球场、排球场、乒乓球场、厕所及室外排水管网等配套工程，建设面积约2000平方米。 | 2019 | 450 | 450 | 450 |  |  |  | 建成投用。
84 | 杨陵区职教中心 实验楼建设项目 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 建设实验楼1栋，建成机电实验室、光伏电子实验室、室外排水、管网等配套工程，建筑面积约1800平方米。 | 2019 | 495 | 495 | 495 |  |  |  | 建成投用。
85 | 全民健身中心项目★ | 新建 | 文旅局 | 文旅局 | 建设综合性室内体育场馆、室外体育场及配套设施。 | 2019-2020 | 2600 | 2000 | 1100 | 900 |  |  | 建成主体工程。
86 | “全民阅读•书香杨陵”建设项目 | 续建 | 文旅局 | 文旅局 | 建设1个示范书店，改造提升一批图书阅读示范点，完成镇办图书分馆建设。 | 2018-2019 | 1000 | 500 |  | 500 |  |  | 建成投用。
87 | 汽车运动休闲基地 建设项目 | 续建 | 陕西泰森实业有限公司杨凌分公司 | 文旅局 | 项目占地250亩，主要建设汽车赛道、房车停靠区、管理服务用房等功能区。 | 2018-2019 | 3600 | 2000 | 40 |  |  | 1960 | 建成投用。
88 | 农庄研学旅基地提升改造工程★ | 新建 | 圣嫄农庄、百恒农庄、泉江农庄、千玉农庄、慕溪庄园、汇承果业 | 农业园区办 | 对圣嫄、百恒、泉江、千玉、慕溪、汇承果业等6个农庄进行提升改造。 | 2019 | 2400 | 2400 |  |  |  | 2400 | 建成投用。
89 | 杨陵寄思园建设项目 | 新建 | 民政局 | 民政局 | 项目位于黎陈村北坡，占地23亩，建设2300个墓穴、骨灰堂、悼念大厅、办公用房及道路硬化绿化配套设施。 | 2019 | 600 | 600 |  | 200 |  | 400 | 建成投用。
90 | 公坟地提升改造项目 | 新建 | 杨街办 | 杨街办 | 在曹新庄村新建400座墓穴，对南杨、下川口村公墓地进行道路硬化、坟地绿化。 | 2019 | 600 | 600 |  | 600 |  |  | 建成投用。
91 | 杨陵区中医医院 建设项目 | 新建 | 卫生健康局 | 卫生健康局 | 建设住院楼及配套设施，总建筑面积7500平方米。 | 2019 | 980 | 980 |  | 980 |  |  | 建成投用。
92 | 杨陵仁和中医医院新院建设项目★ | 续建 | 杨陵仁和中医医院 | 卫生健康局 | 项目占地50亩，建设门诊综合大楼、医养结合大楼及其它配套设施，总建筑面积2.5万平方米。 | 2018-2020 | 15000 | 5800 |  |  |  | 5800 | 完成康复楼配套设施建设。
93 | 杨陵康复医院住院楼 改扩建项目 | 续建 | 杨陵康复医院 | 卫生健康局 | 建设5300平方米住院楼1栋，完成装修及设备购置等。 | 2018-2019 | 2600 | 2000 |  |  |  | 2000 | 完成主体建设。
94 | 五泉中心社区基础设施提升项目 | 新建 | 五泉镇 | 五泉镇 | 对五泉中心社区进行路灯、护栏安装，绿化美化，道路硬化，新建停车棚，修建地下管网，提升改造人行步道。 | 2019 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 建成投用。
95 | 揉谷镇区改造提升工程 | 新建 | 揉谷镇 | 揉谷镇 | 对镇区街道进行亮化美化，建设标准化公厕1座，绿雕数处。 | 2019 | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 完成建设。
96 | 揉谷、法禧社区 改造提升工程 | 新建 | 揉谷镇 | 揉谷镇 | 对揉谷、法禧社区基础设施进行改造提升，建设停车棚等配套设施。 | 2019 | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 完成建设。
97 | 李台办安置小区基础设施提升项目 | 新建 | 李台办 | 李台办 | 对李台办辖区内的8个安置小区的车位车棚、绿化、消防设施进行改造，安装门禁系统、视频监控等。 | 2019 | 1200 | 1200 |  | 1200 |  |  | 完成基础建设。
98 | 示范养老中心 建设项目★ | 续建 | 投资公司 | 投资公司 | 项目占地90亩，建成集养老、休闲、医疗、康复、养生等功能为一体的综合性养老服务机构，总建筑面积约5万平方米。 | 2017-2022 | 30143 | 2000 |  |  |  | 2000 | 建成投用。
99 | 田园农庄休闲文化 长廊建设项目★ | 新建 | 文投公司 | 文投公司 | 装修居住区45套连排居住区，结合壁画、灯光以及人造景，打造农业文化展示区。 | 2019 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 建成投用。
100 | 国家储备林（杨凌） 建设项目 | 新建 | 陕西林业集团 | 文投公司 | 建设国家国家储备林示范基地、森林乡村、田园综合体、苗木花卉培育交易中心，开展新品种繁育研究、林业产学研创新研究和林产品深加工技术研究。 | 2019-2021 | 400000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 完成苗圃基础建设。
101 | 杨陵职业农民培训中心建设项目 | 续建 | 文投公司 | 文投公司 | 实施职业农民培训中心室内配套设施建设。 | 2018-2019 | 8000 | 5000 | 200 |  |  | 4800 | 建成投用。