## Sheet1
附件
杨陵区2021年重点建设项目计划表
★项目为列入示范区重点项目计划 | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2020年底累计完成投资 | 2021年计划 |  | 区级 包抓领导
[8 empty] | 年度投资 | 建设内容与 进度计划
合计（72个，新建41个、续建31个） | [5 empty] | 1105954 | 231861 | 280533
一 续建项目（31个） | [5 empty] | 618741 | 231861 | 165673
（一） 产业发展项目（10个） | [5 empty] | 207600 | 118850 | 59550
1 | 富春网营物联（杨凌）供应链运营中心项目★ | 网营物联（杨凌）供应链有限公司 | 招商局 | 项目位于东新路以东、杨扶路以西、防护路以北区域,占地349.2亩,主要建设城市物流供应链中心、物流大数据中心、产品展示中心、办公与生活辅助区等。 | 2019-2021 | 80000 | 70000 | 10000 | 建成投产。 | 李朝喜
2 | 三杰牧草生物种业研究院项目★ | 广东三杰牧草生物科技有限公司 | 招商局 | 项目位于种子路以南、种子仓储中心以西，占地12.6亩，主要建设生物研发中心、生物育种中心、草牧业大数据中心、种子交易中心、牧草种质基因资源库、大数据与高新生物技术平台及附属配套设施等。 | 2020-2021 | 6500 | 3500 | 3000 | 建成投产。 | 李朝喜
3 | 帝通PE管材生产项目★ | 陕西帝通实业有限公司 | 招商局 | 项目位于姚安路以南，力森远大公司以东区域，占地30亩，主要建设生产车间、办公楼、库房、质检实验楼、职工餐厅、文娱活动室及室外配套设施等。 | 2020-2021 | 13000 | 3000 | 10000 | 建成投产。 | 李朝喜
4 | 天域铝合金建筑模具开发及生产项目★ | 杨凌天域新材料科技有限公司 | 工信局 | 项目位于兴杨路以南、新桥路以东，占地93亩，建设4栋专业厂房、1栋研发中心、2栋宿舍楼以及餐厅、道路、绿化等配套设施，购置相关设备,总建筑面积60000平方米。 | 2020-2021 | 30000 | 13000 | 17000 | 建成投产。 | 李朝喜
5 | 田家寨田园综合体建设项目★ | 杨凌梦里田西供销公司 | 揉谷镇 | 项目占地1000余亩，建设红薯产业、花卉产业、创意农业、文化旅游、养生度假、儿童拓展训练等为一体的多产业融合田园综合体。 | 2020-2022 | 35000 | 8000 | 5400 | 建成标准化厂房、农产品加工区、仓库等，购置相关的农业设备。建成30套民宿及水电路等相关配套设施。 | 李朝喜
6 | 杨凌农科蔬菜品种示范园★ | 杨凌双膜农业科技有限责任公司 | 农投公司 | 建设研发中心，玻璃连栋温室1栋、塑料膜连栋温室1栋、日光温室8栋、偏心式大拱棚16栋、对称式大拱棚29栋，配套建设种子加工车间、包装车间、储藏冷库等设施。 | 2020-2021 | 4500 | 500 | 4000 | 建成投产。 | 张振华
7 | 隐居乡里项目 | 投资公司 | 投资公司 | 项目位于下川口村，对11处老旧农宅进行现代化改造，建成高端乡村民宿，并配套相关设施。 | 2020-2021 | 2000 | 50 | 1950 | 建成投用。 | 李海平
8 | 五泉镇村级集体经济产业发展项目 | 五泉镇有关村股份经济合作社 | 五泉镇 | 在王上、高家、毕公、周李、汤家、斜上、绛南、帅家、崔家、曹堡、椒生等村发展集体经济，其中：王上村发展猕猴桃示范园及果酱果脯加工厂；高家村发展160亩樱桃种植示范园；毕公村建设仓储冷库；帅家建设猕猴桃果品冷藏分拣包装厂；周李建设果品冷库、20间门面房；斜上建设农产品电商基地、50亩樱桃示范园；绛南村建设食用醋坊；椒生村建设垂钓园；汤家村建设100吨仓储保鲜冷库；崔家寨村建设55亩精品草莓园等；王上、曹堡村盘活闲置土地及房屋，入股联营发展三产。 | 2020-2023 | 8000 | 500 | 1000 | 建成斜上村樱桃示范园、周李果品冷库、汤家村仓储保鲜冷链物流项目、崔家寨村精品草莓园、绛南食用醋作坊、帅家村猕猴桃果品冷藏分拣包装厂、椒生村垂钓园。 | 张振华
9 | 秦农科技智慧产业园项目★ | 陕西奥达农业科技有限公司 | 农业农村局 | 项目位于崔家村，占地150亩，建设新型智慧农业产业园，包括蓄水池、水处理系统、水肥一体化、无菌化生产加工车间、休闲采摘园及研学旅行基地。 | 2020-2021 | 25000 | 18800 | 6200 | 建成投用。 | 李朝喜
10 | 汽车运动休闲基地建设项目 | 陕西泰森实业有限公司杨凌分公司 | 文旅体局 | 项目位于周李村，占地250亩，建设汽车运动休闲功能区，包括汽车赛车道及房车停靠区、管理服务用房区等。 | 2020-2022 | 3600 | 1500 | 1000 | 完成卡丁车基地、房车停靠区、管理服务用房区等。 | 李朝喜
（二）社会民生项目（12个） | [5 empty] | 199316 | 23225 | 35884
11 | 杨陵区第五小学（恒大小学）项目★ | 教育局 | 投资公司 | 项目位于五胡路与东新路交汇处，占地24亩，建设综合教学楼，配建室外厕所、室外足球场、围墙、道路和室外管网等工程，总建筑面积1.1万平方米。 | 2020-2021 | 4000 | 200 | 3800 | 建成投用。 | 樊兵
12 | 示范型养老服务中心建设项目★ | 民政局 | 投资公司 | 项目占地90亩，建设综合楼、接待康复楼、1#养老楼、2#养老楼、3#养老楼、四合院、康复医院、职工中心及室外配套等，建成集养老、休闲、医疗、康复、养生等功能为一体的综合性养老服务机构，总建筑面积约5万平方米。 | 2019-2022 | 30000 | 1500 | 17000 | 建成1#养老楼、2#养老楼、四合院、综合楼主体工程。 | 樊兵
13 | 殡葬服务中心建设项目 | 民政局 | 投资公司 | 项目位于黎陈村北坡，占地23亩，主要建设骨灰安葬区，配套建设悼念堂、祭祀台、殡仪用房、室外广场及停车场等设施。 | 2020-2021 | 800 | 300 | 500 | 建成投用。 | 樊兵
14 | 残疾人康复中心建设项目★ | 残联 | 残联 | 项目位于城南路西段，占地约3亩，建设4650平方米的康复中心，并配套相关设施。 | 2020-2021 | 1320 | 300 | 1020 | 建成投用。 | 杨诚
15 | 圣龙小区改造工程★ | 大寨办 | 大寨办 | 改造圣龙老旧小区内的屋面、楼体节能、给排水管网、绿化、照明、围墙、安防等基础设施。 | 2020-2021 | 1704 | 60 | 1644 | 建成投用。 | 崔建斌
16 | 老旧小区改造2020年配套基础设施建设项目★ | 住建局 | 住建局 | 对银鑫小区、后稷商城家属楼、政府统建楼、文教局家属楼、计委家属楼、区委家属楼、饮食服务公司家属楼、馨园小区、柳林小区、老电力局家属楼等小区内的屋面防水、外立面、给排水管网、道路、绿化、照明、围墙、安防、停车位等设施进行改造。 | 2020-2022 | 3807 | 100 | 1000 | 完成饮食服务公司家属楼、馨园小区、柳林小区改造。加快电力局家属楼等其他小区改造。 | 王宏亮
17 | 农村片区“煤改气”户内取暖项目★ | 住建局 | 住建局 | 按照示范区冬季清洁取暖试点城市项目建设方案，在五泉镇毕公村、王上村，揉谷镇新集村、姜嫄村，大寨街办杜寨村、黎陈村，杨陵街办元树村、崔东沟村、柴家咀村开展农村住宅清洁取暖改造试点。 | 2020-2021 | 2000 | 200 | 1800 | 完成建设。 | 杨飞
18 | 农村片区建筑节能改造项目★ | 住建局 | 住建局 | 按照示范区冬季清洁取暖试点城市项目建设方案，在五泉镇毕公村、王上村，揉谷镇新集村、姜嫄村，大寨街办杜寨村、黎陈村，杨陵街办元树村、崔东沟村、柴家咀村开展农村住宅建筑节能改造试点。 | 2020-2021 | 1350 | 100 | 1250 | 完成建设。 | 杨飞
19 | 姚北城改项目★ | 陕西盛世壹圆置业有限公司 | 城改办 杨街办 | 项目占地208亩，建设安置住宅4094套，总建筑面积44.8万平方米。 | 2020-2025 | 150000 | 20000 | 4000 | 完成1号、2号楼室内外装修，以及3号、4号楼主体建设。 | 李永东
20 | 常乐园小区配套基础设施建设项目 | 投资公司 | 投资公司 | 建设200米道路（农科路-社会福利院），配套建设供排水、供电、供热、供气及通信等附属设施。 | 2020-2021 | 800 | 200 | 600 | 完成建设。 | 薛超
21 | 农业设施新能源提升项目 | 相关农业经营主体 | 农业农村局 | 按照示范区冬季清洁取暖试点城市项目建设方案，在农业园区1000座设施大棚（约1500亩）内安装保温取暖设施。 | 2020-2021 | 3000 | 100 | 2900 | 完成建设。 | 薛超
22 | 基层医疗卫生机构标准化建设项目 | 卫健局 | 卫健局 | 对全区63个村卫生室进行改造提升，配备统一制度牌、家庭医生终端设备，提升村卫生室服务能力。 | 2020-2021 | 535 | 165 | 370 | 完成建设。 | 薛超
（三）基础设施项目（7个） | [5 empty] | 81825 | 47786 | 30239
23 | 国道344杨凌过境工程 | 交通局 | 交通局 | 建设长18.9公里（含107北段3.137公里）的过境国道。 | 2020-2022 | 31800 | 12000 | 16000 | 完成路基、桥梁、涵洞等工程。 | 崔建斌
24 | 杨扶路（高干渠-孟杨路段）市政工程 | 交通局 | 交通局 | 实施杨扶路（高干渠-孟杨路2027×70米）市政道路改造，并完善排水管网等配套设施。 | 2019-2021 | 14600 | 8500 | 6100 | 建成投用。 | 杨诚
25 | 乡村道路改造提升工程★ | 交通局 | 交通局 | 对全区约200公里县乡道路进行改造提升，主要进行道路加宽、路面“白改黑”、增设人行步道、自行车专用道路、绿化美化等工程。 | 2018-2021 | 30000 | 26000 | 4000 | 建成投用。 | 杨诚
26 | 湋水河凤凰岭至小灵山段防洪工程 | 投资公司 | 水务局 | 对湋水河凤凰岭至小灵山段长5公里河道进行防洪治理。 | 2020-2021 | 1685 | 20 | 1665 | 完成建设。 | 樊兵
27 | 漆水河乔家底至川口段防洪治理工程 | 水务局 | 水务局 | 对漆水河乔家底至川口段6.1公里河道进行防洪治理。 | 2020-2021 | 1840 | 740 | 1100 | 完成建设。 | 樊兵
28 | 曹新庄垃圾填埋场二期封场及火炬系统建设项目 | 城管局 | 城管局 | 建设垃圾填埋场封场、导气石笼接长16座，修整垃圾堆体，新建排气层、防渗层、排水层、植被层及火炬塔。 | 2020-2021 | 900 | 26 | 874 | 建成投用。 | 杨诚
29 | 生活垃圾分类项目 | 城管局 | 城管局 | 更换城区老旧垃圾桶，投用一批生活垃圾分类专用设施（可回收垃圾桶、有害垃圾桶、厨余垃圾桶、不可回收垃圾桶），实现城区垃圾分类全覆盖。 | 2020-2021 | 1000 | 500 | 500 | 完成建设。 | 杨诚
（四）房地产项目（2个） | [5 empty] | 130000 | 42000 | 40000
30 | 德馨园三期建设项目★ | 陕西杨凌大有房地产开发有限公司 | 自然资源局 | 建设4栋18层住宅楼，总建筑面积7.2万平方米，配套建设地下车库等设施。 | 2019-2022 | 30000 | 12000 | 10000 | 完成2栋主楼、裙楼和地下车库建设。 | 李朝喜
31 | 碧水华庭建设项目★ | 杨凌子辰房地产开发有限公司 | 自然资源局 住建局 | 项目占地124亩，建设18层纯板式小高层住宅楼、11层纯板式洋房楼，板点并合的27层住宅楼，总建筑面积24万平方米。 | 2020-2023 | 100000 | 30000 | 30000 | 完成二期主体建设。 | 李朝喜
二 新建项目（41个） | [5 empty] | 487213 |  | 114860
（一）产业发展项目（25个） | [5 empty] | 390119 |  | 89366
32 | 新兴标准化厂房建设项目 | 投资公司 | 投资公司 | 项目位于元树村以东，建设产业孵化中心、标准化厂房、定制化厂房、行政办公、生活服务设施、辅助用房以及其他辅助工程，总建筑面积16.5万平方米。 | 2021-2022 | 50000 |  | 6000 | 开工建设。 | 陈辉 李海平
33 | 城东标准化工业厂房建设项目 | 投资公司 | 投资公司 | 建设标准化厂房、工业厂房及其配套设施，总建筑面积5.6万平方米。 | 2021-2022 | 10000 |  | 5000 | 开工建设。 | 陈辉 李海平
34 | 农业科技小镇（园区）项目★ | 投资公司 | 投资公司 | 对田园农庄项目部分板块进行装修改造，完善配套设施，打造农业科技发展企业聚集地。 | 2021-2023 | 11000 |  | 4700 | 完成部分装修改造。 | 李海平
35 | 杨陵佳苑建设项目 | 投资公司 | 投资公司 | 项目位于新桥路以东、防护路以北区域，建设26栋18层住宅楼及办公写字楼，总建筑面积35万平方米。 | 2021-2024 | 123000 |  | 10000 | 完成设计，一期开工。 | 李永东
36 | 智能交通装备制造园建设项目★ | 陕西现代交通设施工程有限公司 | 工信局 | 项目位于兴杨路原环球园艺以西，占地60亩，建设产品研发楼、产品成型生产线车间、纳米材料生产车间、纳米涂装生产线车间、纳米智能传感器装配车间、配件库、成品库房，以及配套基础设施，总建筑面积4万平方米。 | 2021-2022 | 22000 |  | 15000 | 建成部分生产车间，启动建设配套设施。 | 李朝喜
37 | 现代冷链成套设备智能化生产基地项目 | 陕西阳湖冷链科技有限公司 | 工信局 | 项目占地60亩，建设金属面硬质聚氨酯夹芯板，智能并联机组、冷风机、冷库生产车间及其配套设施，总建筑面积40000平方米。 | 2021 | 2000 |  | 2000 | 建成投用。 | 李朝喜
38 | 天海智慧水电项目★ | 杨凌天海智慧水电科技有限公司 | 水务局 | 项目位于自贸大街以东，占地8亩，建设智慧水电研发科技生产综合大楼、研发综合大楼及配套设施，总建筑面积5513平方米。 | 2021 | 4500 |  | 4500 | 建成投用。 | 王勇
39 | 杨陵区小湋河漆水河两岸综合提升项目 | 水务局 | 水务局 | 对小湋河、漆水河沿线45公里区域分布的废旧工业厂房、自然河道、滑坡险段、自然村落景观节点、生产道路、生态农庄等进行综合改造提升，分段设计农田观光、田园花海、田园驿站、露营基地、房车营地、特色民宿、湿地公园、滨水漫道、景观廊桥等项目，打造农业研学中心、庄园休闲片区、农科创新中心、湿地康养基地，策划形成杨陵慢城主题旅游IP。 | 2021-2023 | 100000 |  | 2000 | 完成规划、设计并开工建设。 | 陈辉 樊兵
40 | 信鸽科研基地建设项目 | 杨凌华谷科技有限公司 | 农业园区办 | 项目位于黎张村，占地40亩，建设2.8万平方米鸽具生产厂房、疾病防控中心、信鸽医院、信鸽育种中心、超信鸽基因研发中心，以及办公楼、宿舍楼、培训楼等。 | 2021-2026 | 8000 |  | 2000 | 建设饲料生产厂房、鸽具生产厂房及仓库等。 | 杨飞
41 | 农林废弃物无害化资源化综合利用项目 | 杨凌绿源保洁绿化工程有限责任公司 | 农业园区办 | 项目位于五泉工业园区，占地30亩，建设有机肥加工厂及生产线、生物基质生产线、废物收集发酵池、粪物收集池、农林秸秆粉碎区及堆放区，配套办公设施、停车场，购置秸秆粉碎机和粪物清运车辆等设备。 | 2021-2022 | 5000 |  | 2000 | 完成场地硬化，秸秆堆放库房，粪物收集池建设，购置秸秆粉碎机和粪物清运车辆。 | 樊兵
42 | 区校融合农业双创实训基地建设项目 | 西北农林科技大学、杨凌职业技术学院 | 农业园区办 | 项目以“一站多点”模式建设农业双创基地，核心区位于五泉镇高家村，建设培训室、实验室、试验田、连栋温室等；在全区建设多点双创基地，开展两所高校新品种、新技术的试验、示范、应用推广，配套建设水、电、道路等基础设施。 | 2021-2023 | 2600 |  | 800 | 完成1-2个双创基地建设，配套水电路等设施。 | 薛超
43 | 杨扶路沿线产业提升改造工程 | 相关经营主体、杨凌绿源保洁绿化工程有限责任公司 | 农业园区办 | 策划农业科技主题旅游线路，建设几处农文旅产业示范基地，实施杨扶路沿线基础设施和绿化提升改造。 | 2021-2023 | 5000 |  | 2000 | 启动实施杨扶路沿线相关经营主体基础设施和绿化提升工程。 | 张振华
44 | 高标准农田建设项目★ | 农业农村局 | 农业农村局 | 项目位于姜嫄、太子藏、权家寨、秦丰、田西、田东等村，建设1.1万亩高标准农田，包括土地平整、灌溉和排水、田间道路、农业防护与生态环境保护、农田输配电等。 | 2021 | 1550 |  | 1550 | 完成建设。 | 李朝喜
45 | 新型养殖业无抗添加剂预混合饲料项目 | 杨凌天地大动物营养科技有限公司 | 农业农村局 | 项目位于田西村，建设电脑自动配料添加剂预混合饲料生产线及配套设施。 | 2021 | 1200 |  | 1200 | 完成建设。 | 李朝喜
46 | 设施农业棚体建设及技术推广项目★ | 农业农村局 | 农业农村局 | 主要进行设施农业扩能提升示范基地建设，包括建设120亩双拱双膜大棚，120亩连栋避雨棚，10亩连栋温室；设施农业改造提升，包括对五泉镇汤家村50亩日光温室大棚进行改造升级，桶张村50亩老旧日光温室改造提升；设施农业栽培技术推广应用，包括利用大田、设施等种植模式，集约西农大科技成果开展新技术的品种试验示范，开展设施农业增温补光和绿色防控技术推广，蔬菜信息监测、预警等。 | 2021 | 3136 |  | 3136 | 完成建设。 | 薛超
47 | 数字乡村建设项目★ | 农业农村局 | 农业农村局 | 实施数字乡村信息基础设施提升、信息资源云夯基、智慧农业助推、绿色乡村工程和文明乡风塑造、数字治理启航、信息惠民深化工程、数字乡村一张图等8项工程建设。 | 2021 | 2000 |  | 2000 | 完成建设。 | 张振华
48 | 农村一二三产业融合发展先导区项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 围绕农业良种、设施农业、经济林果等八大产业，建成十大农产品生产、加工示范园区；扶持发展现代农庄，对农庄现有农业生产和农产品包装加工等设施设备进行提升改造；建成一批休闲农业及乡村旅游示范村，建设省级以上研学旅行示范基地，促进农业与文化、旅游产业深度融合，构建先导区产业融合的资产利益链结机制。 | 2021 | 3080 |  | 3080 | 完成建设。 | 张振华
49 | 中以合作杨凌智慧农业示范园 | 农投公司 | 财政局 农投公司 | 项目位于毕公村以北、朱家村以南，占地1050亩，建设连栋温室、塑料大棚、高标准育苗试验田、职业农民技术实训基地、智慧农业大数据平台、智能控制中心、交易和金融服务平台、植物监测及产品溯源平台、气调库、净菜（果）加工车间等，配套建设水肥一体化灌溉系统和附属设施。 | 2021-2023 | 14053 |  | 4000 | 开工建设。 | 张振华
50 | 揉谷特色现代农业集体经济产业园项目★ | 农投公司 | 农投公司 | 项目位于揉谷产业路，占地440亩，建设草莓种质资源圃、生物研发中心、草莓原种扩展基地、草莓商品苗生产示范基地、鲜食草莓生产示范基地、加工专用草莓生产示范基地、加工冷藏设施，配套水、电、路等基础设施。 | 2021 | 10000 |  | 10000 | 建成投用。 | 张振华
51 | 揉谷千玉工坊建设项目 | 光明村股份经济合作社 | 揉谷镇 | 项目位于光明村，占地9亩，建设钢构标准化厂房3500平方米，配建停车场，购置相关农业生产设备。 | 2021 | 520 |  | 520 | 建成投用。 | 李朝喜
52 | 火龙果示范基地建设项目 | 青皮她园专业合作社、田东村股份经济合作社 | 揉谷镇 | 项目位于白龙村、田东村、田西村，占地300亩，建设12万平方米双拱双膜大棚，种植火龙果新品种，配套建设冷库、分拣、包装等附属设施。 | 2021-2022 | 5000 |  | 2000 | 基本建成青皮她园火龙果种植基地。 | 杨飞
53 | 西葡风葡萄种植项目 | 杨凌耕心农业有限公司 | 五泉镇 | 主要建设长100米，宽6米，高4.8米连体大棚50座；长100米，宽14米，高6米玻璃智能温室1座；配套建设智慧农业系统1套及其他配套设施。 | 2021 | 500 |  | 500 | 完成建设。 | 杨诚
54 | 奥达五泉研学营地项目 | 杨凌和谐小镇建设有限公司陕西奥达研学教育科技有限公司 | 文旅体局 | 建设传统农耕博物馆、现代农业展览馆；对商务酒店、宴会大厅及关中院子进行装修；绿化景观道路；打造夜景灯光等。改造建设研学体验教室、多媒体教室、文创中心、客户服务大厅等研学功能用房，开发研学课程20套。 | 2021 | 3580 |  | 3580 | 建成投用。 | 杨诚
55 | 聆溪民宿建设项目 | 杨凌溪岸生态农业有限公司 | 文旅体局 | 项目位于慕溪庄园，占地约15亩，建设8组集装箱式建筑、及1处网红花园、水系景观、蔬果采摘园、凉亭等，建筑面积约4500平方米。 | 2021-2022 | 1600 |  | 1000 | 完成网红花园、水系景观、蔬果采摘园、凉亭等建设。 | 杨飞
56 | 陕西海斯夫植物甾醇产业园污水处理站建设项目★ | 陕西海斯夫生物工程有限公司 | 生态环境局 | 建设处理量480立方米/天的污水处理站（一期160立方米/天，二期320立方米/天）。 | 2021 | 800 |  | 800 | 完成建设。 | 李朝喜
（二）社会民生项目（13个） | [5 empty] | 89094 |  | 22194
57 | 住宅小区建筑节能改造项目★ | 住建局 | 住建局 | 对农行、人行、建行、工商行、保险公司、电信局、化建公司7个家属楼及神农小区共24栋楼824户进行节能改造。 | 2021 | 2090 |  | 2090 | 完成建设。 | 杨飞
58 | 杨陵区职业技术教育中心项目★ | 教育局 | 教育局 | 项目位于揉谷镇，占地102亩，建设综合教学楼、图书楼、学生餐厅、学生公寓楼、实训楼、报告厅、体艺馆、职业培训楼、消防水池、标准化运动场，配套建设室外道路、供排水、供电、供暖等工程，总建筑面积2.8万平方米。 | 2021-2022 | 15000 |  | 3600 | 开工建设 | 樊兵
59 | 杨陵区全民健身中心项目★ | 文旅体局 | 文旅体局 | 项目位于东新路与北干渠路西北角，占地约25亩，总建筑面积约7100平方米，建设综合性室内体育场馆，并配套相关附属设施。 | 2021-2022 | 5800 |  | 3000 | 完成体育场馆主体施工。 | 李永东
60 | 农村生活污水处理设施建设项目 | 水务局 | 水务局 | 建设13座农村污水处理设施场站。 | 2021 | 1150 |  | 1150 | 完成建设。 | 李朝喜
61 | 乡镇卫生院能力提升项目 | 卫健局 | 卫健局 | 对全区2个乡镇卫生院和3个社区卫生服务中心更新配备救护车、DR、彩超、全自动生化分析仪、血球分析仪等基本医疗设备。 | 2021 | 500 |  | 500 | 完成建设。 | 杨诚
62 | 五泉中心社区基础设施提升工程 | 五泉镇 | 五泉镇 | 完善提升小区内安防、智能门禁、停车棚、围墙、人行步道铺装等基础设施。 | 2021 | 500 |  | 500 | 完成建设。 | 杨飞
63 | 揉谷镇农村污水工程建设项目 | 揉谷镇 | 揉谷镇 | 在揉谷中心社区、太子藏村建设池塘涝池各1座，配建居民生活污水管网；在陵湾、陵东、光明、除张等村建设5座污水处理站及相关配套设施。 | 2021 | 700 |  | 700 | 建成投用。 | 杨飞
64 | 揉谷公墓建设项目 | 揉谷镇 | 揉谷镇 | 项目位于秦丰村，占地12.24亩，建设1020座坟墓及其附属设施。 | 2021 | 520 |  | 520 | 完成建设。 | 杨飞
65 | 揉谷中心社区基础设施改造项目★ | 揉谷镇 | 揉谷镇 | 改造小区内道路、围墙，更换供水管道、增加照明设施、敷设供暖管道,建设垃圾收储、安防设施、无障碍通道、便民设施等。 | 2021 | 1000 |  | 1000 | 完成建设。 | 杨飞
66 | 杨陵区消防大队队站建设工程 | 投资公司 | 投资公司 | 项目位于惠仁医院东侧，占地12.8亩，建设消防车库、消防指战员宿舍、器材室、训练塔、餐厅、会议室、训练场、篮球场、休息室、门房、换热站等，总建筑面积5603平方米。 | 2021 | 2000 |  | 2000 | 建成投用。 | 李海平
67 | 法院旧址开发项目 | 投资公司 | 投资公司 | 项目占地21.5亩，对老法院、武装部、消防队、工商局、统筹办等旧址进行开发，建设写字楼，地上19层，地下3层，总建筑面积约10万平方米。 | 2021-2022 | 55000 |  | 3000 | 开工建设。 | 陈辉 李海平
68 | 李台辖区安置小区配套基础设施建设项目★ | 李台办 | 李台办 | 对邰北、邰南、五星家园、景苑家园、温馨家园等5个小区的停车位及车棚、绿化、安防等基础设施进行提升改造。 | 2021-2022 | 4034 |  | 3634 | 完成邰北、邰南、五星家园、景苑家园4个小区建设，温馨家园开工建设。 | 杨飞
69 | 陶瓷厂老旧小区改造建设项目 | 李台办 | 李台办 | 改造完善小区内的停车位、车棚、门房、供暖、道路，雨水污水、监控室、门禁、绿化、排水、照明等基础设施。 | 2021-2022 | 800 |  | 500 | 开工建设。 | 杨飞
（三）基础设施项目（3个） | [5 empty] | 8000 |  | 3300
70 | 城市市政公用设施提升改造项目 | 城管局 | 城管局 | 对康乐路、常青路、后稷路等城区主要路段的主车道、人行道、各类检查井，道路照明、景观照明、城区消防栓进行提升改造；更新升级指示信息牌、公交站牌、候车亭、长椅坐凳、垃圾桶，停车场及公厕；在后稷北路，杨凌大剧院东侧等处新建小游园、景观小品、临街景观、绿化隔离带，实施通信线缆落地、增设交换箱。 | 2021-2023 | 4900 |  | 1500 | 完成城区消防栓、指示信息牌、公交站牌、候车亭、停车场等提升改造，通信线缆落地、增设交换箱。 | 李朝喜
71 | 城市市政公用设施体检及数字化管理平台建设项目 | 城管局 | 城管局 | 实施城市市政公用设施智能化建设，包括城市照明、防汛、供热、桥梁、停车场、排水系统的GIS及监测系统、地下综合管廊及控制中心；管网及设备安装平台建设等。 | 2021-2023 | 1800 |  | 500 | 完成城市照明、防汛、排水系统的GIS及监测系统建设。 | 李朝喜
72 | 五泉镇兴泉路南延市政道路工程 | 五泉镇 | 五泉镇 | 建设全长225米，宽30米市政道路，配套雨污、绿化、照明等设施。 | 2021 | 1300 |  | 1300 | 完成建设。 | 杨诚