## Sheet2
附件9：
杨陵街道党工委班子“不忘初心、牢记使命”主题教育 为民服务解难题汇总单
填表单位：杨陵街道党工委 |  |  |  | 时间：2019年10月31日
类 别 | 序号 | 问题描述 | 牵头 领导 | 责任单位 | 责任人 | 发现 时间 | 办理意见 | 完成时限 | 完成情况 | 是否销号
群众反应强烈的热点难点问题 | 1 | 公园新村未通天然气，给群众生活带来不便 | 陈团江 | 公园路社区 | 冯晓慧 | 2019-08-01 | 及时与天然气公司对接，加快天然气安装进度。 | 2019-10-20 | 已完成公园新村38户天然气入户工作。 | 是
| 2 | 银鑫片区未实现供暖问题 |  |  |  | 2019-04-01 | 联系对接区物业办建设一级管网，联系工队加快二级管网建设进度。 | 2019-12-15 | 正在建设二级管网。 | 否
| 3 | 建设公园路社区日间照料中心问题 |  |  |  | 2019-06-01 | 联系区采购办进行招标。确定施工单位，公园路社区督促按时完工。 | 2020-03-01 | 已完成采购审计。 | 否
| 4 | 姚东拆迁群众增补款、拆迁费用未到位 | 杨建刚 | 姚安社区 | 郭孟国 | 2019-10-01 | 联系区级有关部门解决增补款和拆迁费用。 | 2020-02-01 | 已向区政府申请，正在协调中。 | 否
| 5 | 下代城改项目进度缓慢，群众反映强烈 |  | 代家坡村 | 马建创 | 长期遗留 | 街办派驻工作组，全面开展拆迁工作，并统筹协调各类问题。 | 2020-12-01 | 1.2#楼竣工交付；2.1#楼正在搭设临时设施，桩基检测工作已完成；3.拆迁户安置协议已经签订13户，拆除9户；4.企业新的总评规划调整图纸已上报待审批。 | 否
群众反应强烈的热点难点问题 | 6 | 部分村猕猴桃滞销 | 王康峰赵鹏宇 | 相关各村 | 相关各村书记 | 2019-10-01 | 安排涉及村干部积极与客商、供销社、电商平台等多渠道联系。 | 2019年11月初 | 目前，各村农户的猕猴桃基本已销售完毕。 | 是
| 7 | 姚东群众新划桩基道路未硬化，群众出行困难 | 高召儒 | 姚安社区 | 郭孟国 | 2019-06-01 | 协调上级部门，做好项目预算及资金支持。 | 2019年12月底 | 目前立项报告已报上级部门，等待审批。 | 否
| 8 | 杨村中心社区21号楼未发钥匙问题 |  | 城改办 | 闫凯飞 | 2019-03-01 | 积极与区城改办、城投公司沟通协调，同时做好群众疏导。 | 2019年12月底 | 已向区政府、区城改办专题汇报存在问题，要求相关部门加快协调力度。 | 否
| 9 | 曹新庄村部分户厕所改建进度慢 | 张建华 | 曹新庄村 | 邓海龙 | 2019-10-01 | 协调工队加快施工进度。 | 2020-02-01 | 已与街办分管领导一同联系对接工队，协调加快施工进度。 | 否
| 10 | 下川口村“医养一体”幸福院建设 | 马丽敏 | 下川口村 | 朱科卫 | 2019-04-01 | 联系区民政局解决资金问题。 | 2019年11月底 | 主体已完工，正在实施内部装修。 | 否
| 11 | 杨村中心社区电梯维保脱保问题 |  | 凤岗路社区 | 胡海斌 | 2019-07-01 | 联系区采购办完成维保招标。 | 2019-11-10 | 已完成招标，正在签订维保合同。 | 否
| 12 | 杨村中心社区因资金缺口无法实现供暖和电梯年检问题 |  |  |  | 2019-07-01 | 上报区政府及有关部门解决供暖及电梯年检资金缺口问题。 | 2019年11月底 | 已上报区政府杨村中心社区供暖及电梯年检资金缺口问题的报告。 | 否
群众反应强烈的热点难点问题 | 13 | 曹新庄、北杨EPC整村推进遗留主管网建设问题 | 赵鹏宇 | 曹新庄村北杨村 | 邓海龙 赵景峰 | 2019-10-04 | 协调工队加快进度。 | 2020-02-01 | 已实地协调两个村工队，加快进度，已协调北杨村管网改道。 | 否
| 14 | 元树老堡子天然气入户问题 | 侯永强 | 元树村 | 刘 旭 | 2019-10-01 | 联系区住建局和天然气公司协调工程进度。 | 2019年11月底 | 正在施工中。 | 否
| 15 | 三个城中村（张家岗、代家坡、姚安社区）清洁能源取暖 |  | 张家岗村代家坡村姚安社区 | 张继国 马建创 郭孟国 | 2019-09-01 | 协调相关部门申请资金，指导相关村（社区）完成清洁能源取暖工作。 | 2019年10月底 | 已完成。 | 是
群众身边“微民生”问题 | 1 | 马家底村进村道路窄，群众出行不畅。 | 陈团江 | 崔东沟村 | 马乃生 | 2019-09-01 | 向区政府汇报，积极协调区交通局现场查看，提出解决办法。 | 2019-10-15 | 区交通局制定拓宽改造方案并实施，已于10月15日完成。 | 是
| 2 | 新桥路姚东段绿化及人行步道铺设问题 | 杨建刚 | 姚安社区 | 郭孟国 | 2019-08-01 | 已确定专人具体负责，建成小游园。 | 2019年10月底 | 已完成。 | 是
| 3 | 湋水乡邻康乐谷项目建设施工影响村容村貌，车辆乱停乱放，影响村民出行问题 | 高召儒 | 崔东沟村 | 马乃生 | 2019-09-01 | 对街道环境卫生进行集中清理，建立停车场，形成长效机制。 | 2019年11月20日前 | 已于10月19日组织施工队和街道办党员干部行集中清理街道垃圾，冲洗街道，并建立两个停车场，工队安排专人定期清扫。 | 是
群众身边“微民生”问题 | 4 | 崔西沟老碗门口十字车速过快，存在交通安全隐患 | 赵鹏宇 | 崔西沟村 | 刘旭 | 2019-10-01 | 加设减速带、完善交通标识。 | 2019-11-20 | 已加装减速带、设置交通标识，正在实施路面画线。 | 否
| 5 | 乔家底村耿河生产路目前还是土路，群众生产不便。 |  | 乔家底村 | 乔创建 | 2019-10-01 | 在耿河生产路铺设砂石。 | 2019年10月底 | 已完成。 | 是
| 6 | 崔东沟村村民崔保民家农田灌溉机井无法通电。 | 侯永强 | 崔东沟村 | 马乃生 | 2019-09-01 | 与村干部、租地承包商协商解决。 | 2019年9月底 | 已完成。 | 是